## 任务
编号 | 所属项目 | 所属模块 | 相关需求 | 任务名称 | 任务描述 | 任务类型 | 优先级 | 预计开始 | 实际开始 | 截止日期 | 任务状态 | 最初预计 | 总消耗 | 预计剩余 | 抄送给 | 由谁创建 | 创建日期 | 指派给 | 指派日期 | 由谁完成 | 完成时间 | 由谁取消 | 取消时间 | 由谁关闭 | 关闭时间 | 关闭原因 | 最后修改 | 最后修改日期 | 附件
24 | 企业网站第一期(#1) | /(#0) | 成果展示的设计和开发(#3) | 产品展示11 | 完成产品展示功能 | 开发 | 2 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 2016-11-21 | 已完成 | 80 | 78 | 2 | ,projectManager,dev2 | 项目经理 | 2016-11-02 | 开发乙 | 2016-11-09 | 开发乙 | 2016-11-20 |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  | 项目经理 | 2016-11-21

## 系统数据
bbb(#25) | /(#0)
数量单价数量(#11)
数量单价数量(#10)
售后服务的设计和开发(#4)
成果展示的设计和开发(#3)
新闻中心的设计和开发。(#2)
首页设计和开发(#1)