## Sheet1
编号 | 所属项目 | 所属模块 | 相关需求 | 任务名称 | 任务描述 | 任务类型 | 优先级 | 预计开始 | 实际开始 | 截止日期 | 任务状态 | 最初预计 | 总消耗 | 预计剩余 | 抄送给 | 由谁创建 | 创建日期 | 指派给 | 指派日期 | 由谁完成 | 完成时间 | 由谁取消 | 取消时间 | 由谁关闭 | 关闭时间 | 关闭原因 | 最后修改 | 最后修改日期 | 附件
| FM一体化第七迭代(#8) | 模块1 |  | 任务1 | 任务描述1 | 开发 |  | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 未开始 |  |  |  |  | 小王 | 2016-10-27 |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00
| FM一体化第七迭代(#8) | 模块2 |  | 任务2 | 任务描述2 | 开发 | A | 0000-00-00 | 2016-11-03 | 0000-00-00 | 已取消 |  |  |  |  | 小李 | 2016-11-07 | 小李 | 2016-11-08 |  | 0000-00-00 | admin | 2016-11-08 |  | 0000-00-00 |  | 小王 | 2016-11-08
| FM一体化第七迭代(#8) | 模块3 |  | 任务3 | 任务描述3 | 开发 | A | 2016-11-03 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 已取消 |  |  |  |  | 小赵 | 2016-11-07 | 小李 | 2016-11-08 |  | 0000-00-00 | admin | 2016-11-08 |  | 0000-00-00 |  | 小王 | 2016-11-08
| FM一体化第七迭代(#8) | 模块4 |  | 任务4 | 任务描述4 | 测试 |  | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 2016-11-03 | 未开始 |  |  |  |  | 小肖 | 2016-11-10 |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  | 小王 | 2016-11-11
| FM一体化第七迭代(#8) | 模块5 |  | 任务5 | 任务描述5 | 设计 |  | 0000-00-00 | 2016-11-03 | 0000-00-00 | 未开始 |  |  |  |  | 小肖 | 2016-11-10 | 小王 | 2016-11-11 |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  | 小王 | 2016-11-11
| FM一体化第七迭代(#8) | 模块6 |  | 任务6 | 任务描述6 | sdk | A | 2016-11-01 | 0000-00-00 | 2016-11-02 | 已完成 |  | 1 |  |  | 小王 | 2016-10-27 | 小王 | 2016-11-01 | 小王 | 2016-11-01 |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  | 小王 | 2016-11-03
| FM一体化第七迭代(#8) | 模块7 |  | 任务7 | 任务描述7 | 开发 | A | 2016-11-02 | 0000-00-00 | 2016-11-02 | 已完成 |  | 24 |  |  | 小刘 | 2016-11-01 | 小付 | 2016-11-14 | 小王 | 2016-11-08 |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  | 小王 | 2016-11-18
| FM一体化第七迭代(#8) | 模块8 |  | 任务8 | 任务描述8 | 设计 | A | 2016-11-01 | 2016-11-04 | 2016-11-03 | 已完成 |  | 20 |  |  | 小蔡 | 2016-10-27 | 小蔡 | 2016-11-04 | 小王 | 2016-11-04 |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  | 小王 | 2016-11-04
| FM一体化第七迭代(#8) | 模块9 |  | 任务9 | 任务描述9 | 集成测试 | A | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 2016-11-03 | 已完成 |  | 16 |  |  | 小付 | 2016-10-27 | 小蔡 | 2016-11-01 | 小王 | 2016-11-01 |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  | 小王 | 2016-11-01